## Planificació del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 3 - Hotel Pilson
|  |  | Data inici |  | 2026-03-04
|  |  | Data finalització |  | 2026-04-08
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[9 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08
[5 empty] | Dies | Hores | % | [24 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2026-03-10; 2026-03-20; 2026-04-06
1 | Reunió inicial i validació de requeriments | tots | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2 | 3 | 100%
2 | Disseny d'esquemes i plànols (Elèctric i Telecom) | oriol | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 3 | 2026-06-05 | 0%
3 | Comanda de material (electrònica, cablejat, mecanismes) | tots | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | 3 | 20%
4 | Quadre elèctric: magnetotèrmics i diferencials per hab. | tots | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | 8 | 0%
5 | Muntatge de preses de corrent (18 endolls en 6 habitacions) | tots | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | 4 | 0%
6 | Instal·lació d'antenes a la teulada (TDT, FM, DAB, Satèl·lit) | Genis, alejandro | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2 | 0%
7 | Verificació i de línies de baixada d'antenes (4 cables) | Genis, alejandro | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | 1.5 | 0%
8 | Tirada de cablejat de xarxa, TV, àudio i foc (Passadís i Habs) | tots | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 4 | 0%
9 | Muntatge de preses de TV (6 a habitacions, 1 a recepció) | ivan, aitor | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 1 | 4 | 0%
10 | Capçalera TV | engel, oriol | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 4 | 0%
11 | Instal·lació de detectors de fum (6 unitats) | aitor | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2 | 4 | 0%
12 | Configuració centralita d'incendis | engel, Ivan | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | 3
13 | Instal·lació d'altaveus encastats i comandaments de fil musical | alejandro, genis | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 3 | 12 | 0%
14 | Instal·lació de micròfon a recepció i sistema megafonia "Ding Dong" | alejandro, genis | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | 4 | 0%
15 | Muntatge de Punts d'Accés Wi-Fi (Sostre passadís i Recepció) | engel, Aitor | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 4 | 0%
16 | Configuració de VLANs i seguretat Wi-Fi | engel, Aitor | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | 4 | 0%
17 | Instal·lació i configuració de Centraleta IP | oriol, engel | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | 4 | 0%
18 | Distribució i provisió de Telèfons IP (6 habs, 2 rec, 2 inalàmbrics) | oriol, engel | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | 4 | 0%
19 | Instal·lació Altaveu IP al passadís (Ampliació futura) | engel | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | 3 | 0%
20 | Configuració Altaveu IP | engel | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | 2 | 0%
21 | Proves d'integració globals de tots els sistemes | tots | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2 | 10 | 0%
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Exec. del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 3 - Hotel Pilson
|  |  | Data inici |  | 2026-03-04
|  |  | Data finalització |  | 2026-04-08
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[9 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08
[5 empty] | Dies | Hores | % | [24 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2026-03-13; 2026-03-20; 2026-04-06
1 | Reunió inicial i validació de requeriments | tots | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2 | 3 | 100%
2 | Disseny d'esquemes i plànols (Elèctric i Telecom) | oriol | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 3 | 2026-06-05 | 100%
3 | Comanda de material (electrònica, cablejat, mecanismes) | tots | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | 3 | 100%
4 | Quadre elèctric: magnetotèrmics i diferencials per hab. | tots | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | 8 | 100%
5 | Muntatge de preses de corrent (18 endolls en 6 habitacions) | tots | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | 4 | 100%
6 | Instal·lació d'antenes a la teulada (TDT, FM, DAB, Satèl·lit) | Genis, alejandro | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2 | 100%
7 | Verificació i de línies de baixada d'antenes (4 cables) | Genis, alejandro | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | 1.5 | 100%
8 | Tirada de cablejat de xarxa, TV, àudio i foc (Passadís i Habs) | tots | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 3 | 4 | 100%
9 | Muntatge de preses de TV (6 a habitacions, 1 a recepció) | ivan, aitor | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 1 | 4 | 100%
10 | Capçalera TV | engel, oriol | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 1 | 4 | 100%
11 | Instal·lació de detectors de fum (6 unitats) | aitor | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2 | 4 | 100%
12 | Configuració centralita d'incendis | engel, Ivan | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | 3 | 100%
13 | Instal·lació d'altaveus encastats i comandaments de fil musical | alejandro, genis | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 3 | 12 | 100%
14 | Instal·lació de micròfon a recepció i sistema megafonia | alejandro, genis | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | 4 | 100%
15 | Muntatge de Punts d'Accés Wi-Fi (Sostre passadís i Recepció) | engel, Aitor | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 4 | 100%
16 | Configuració de VLANs i seguretat Wi-Fi | engel, Aitor | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | 4 | 100%
17 | Instal·lació i configuració de Centraleta IP | oriol, engel | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | 4 | 100%
18 | Distribució i provisió de Telèfons IP (6 habs, 2 rec, 2 inalàmbrics) | oriol, engel | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | 4 | 100%
19 | Instal·lació Altaveu IP al passadís (Ampliació futura) | engel | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | 3 | 100%
20 | Configuració Altaveu IP | engel | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | 2 | 100%
21 | Proves d'integració globals de tots els sistemes | tots | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2 | 10 | 100%
22
23
24
25
26
27
28
29
30