## Planificació del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 1 - Oficina
|  |  | Data inici |  | 2025-11-20
|  |  | Data finalització |  | 2026-01-08
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-04
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-08
[5 empty] | Dies | Hores | % | [27 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2025-11-25; 2025-12-08
1 | Reunió amb el client | Tots | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | 1 | 0%
2 | Fulla de requeriments | Oriol, Engel | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 1.5 | 0%
3 | Normativa de l'equip | Alejandro, Aitor | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 1 | 0%
4 | Esquemas | Castro, Genis | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 2.5 | 0%
5 | Mesurar distàncies cablejat | Tots | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 0.5 | 0%
6 | Comanda | castro | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 0%
7 | Crimpat de cable UTP (individual) | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 3 | 3.5 | 0% | [27 empty] | Repartirem el temps en funció de quan acabem la nostra part individual del cablejat en grup i en els moments que no pugem fer res
8 | Tirada de cablejat UTP | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 3 | 4 | 0%
9 | Instal·lació de rack | aitor | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2 | 1.5 | 0%
10 | Pach Panel Instal·lació | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 3 | 4 | 0%
11 | Revisió de instalació electrica + etiquetar | oriol | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 0.5 | 0%
12 | Instal·lació Rosetes | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 5 | 4 | 0%
13 | Etiquetar cablejat (a la vegada que instalació pach panel i tirada cable) | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 2 | 3 | 0%
14 | Instalació switch's | oriol, castro | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 4 | 4 | 0%
15 | Instal·lació WiFI i Router | genis | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 1 | 0%
16 | Instal·lació de servidors i configuració | oriol, alejandro, Ivan /(Wifi) | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 4 | 5 | 0%
17 | Instal·lació camara ip i configuració | castro, aitor | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 5 | 5 | 0%
18 | Instal·lació de control d'acces i configuració | engel, genis | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 5 | 5 | 0%
19 | Instal·lació d'ordinadors | genis, alejandro | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 5 | 5 | 0%
20 | Instal·lació de telefons i configuració centraleta | alejandro, aitor | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 5 | 5 | 0%
21 | Configuració de S.O | oriol, castro | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | 3 | 0%
22 | Clonació del S.O als altres ordinadors | engel, aitor | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2 | 3 | 0%
23 | Instal·lació impresores | genis, aitor | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 3 | 0%
24 | Copies seguretat en linea | oriol, engel | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 3 | 6 | 0%
25
26
27
28
29
30

## Execució del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 1 - Oficina
|  |  | Data inici |  | 2025-11-20
|  |  | Data finalització |  | 2026-01-08
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-04
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-08
[5 empty] | Dies | Hores | % | [27 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2025-11-25; 2025-12-08
1 | Reunió amb el client | Tots | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 3 | 1 | 100%
2 | Fulla de requeriments | Oriol, Engel | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 1.5 | 100%
3 | Normativa de l'equip | Alejandro, Aitor | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 1 | 100%
4 | Esquemas | Castro, Genis | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2 | 2.5 | 100%
5 | Mesurar distàncies cablejat | Tots | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 0.5 | 100%
6 | Comanda | castro | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 100%
7 | Crimpat de cable UTP (individual) | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 3 | 0.5 | 100% | [27 empty] | Repartirem el temps en funció de quan acabem la nostra part individual del cablejat en grup i en els moments que no pugem fer res - A dia 11/12/25 Falta 2 cables de Oriol Bellido
8 | Tirada de cablejat UTP | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 3 | 4 | 100%
9 | Instal·lació de rack | aitor | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2 | 0.1 | 100%
10 | Pach Panel Instal·lació | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 3 | 4 | 100% | [27 empty] | Per tal de asolir els nivells de qualitat vam refer la instalació i etiquetació i no esperavem aquesta dificultat en general per realitzar la instal·lació. Ho tindrem en compte per tal de temporitzar altres projectes
11 | Revisió de instalació electrica + etiquetar | oriol | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 0.5 | 100%
12 | Instal·lació Rosetes | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 5 | 4 | 100%
13 | Etiquetar cablejat (a la vegada que instalació pach panel i tirada cable) | Tots | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2 | 3 | 100%
14 | Instalació switch's | oriol, castro | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 4 | 4 | 100%
15 | Instal·lació WiFI i Router | genis | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 1 | 1 | 100%
16 | Instal·lació de servidors i configuració | oriol, alejandro, Castro /(Wifi) | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 4 | 5 | 100% | [27 empty] | Copias de seguridad, terminar de compartir carpetas
17 | Instal·lació camara ip i configuració | castro, aitor | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 | 5 | 100%
18 | Instal·lació de control d'acces i configuració | engel, genis | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 5 | 5 | 100% | [27 empty] | Falta configuracion red (software)
19 | Instal·lació d'ordinadors | genis, alejandro | 2025-12-12 | 2026-01-08 | 5 | 5 | 100% | [27 empty] | Instalacion de S.O y clonacion
20 | Instal·lació de telefons i configuració centraleta | alejandro, aitor | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 5 | 5 | 80% | [27 empty] | Instalacion telefonos, linea externa (PEP)
21 | Configuració de S.O | oriol, castro | 2025-12-12 | 2026-01-08 | 2 | 3 | 45%
22 | Clonació del S.O als altres ordinadors | engel, aitor | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2 | 3 | 60%
23 | Instal·lació impresores | genis, aitor | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2 | 3 | 0% | [27 empty] | Falta tot
24 | Copies seguretat en linea | oriol, engel | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 3 | 6 | 0% | [27 empty] | Falta tot
25
26
27
28
29
30
18/12 - Ivan --> Camaras
18/12 - Genis --> Camaras
18/12 - Aitor --> Telefonos
18/12 - Alejandro --> Telefonos
18/12 - Engel --> Control de acceso