## Planificació del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 2 - Bar Musical
|  |  | Data inici |  | 2026-01-19
|  |  | Data finalització |  | 2026-02-19
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19
[5 empty] | Dies | Hores | % | [26 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2026-01-30; 2026-02-06; 2026-02-16
1 | Reunió amb el client | tots | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2 | 2 | 0%
2 | Fulla de requeriments | oriol | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 1 | 0%
3 | Realització esquemes | tots | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2 | 3 | 0%
4 | Càlcul Altaveus | engel | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 0.5 | 0%
5 | Mesurar distàncies cablejat | tots | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 0.5 | 0%
6 | Comanda Inicial | tots | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | 2 | 0%
7 | Soldadura patch panel | tots | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 5 | 9 | 0%
8 | Tirada de canals | ivan, alejandro | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 5 | 9 | 0%
9 | Instal·lació cablejat altaveus | alejandro, genis | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | 0.5 | 0%
10 | Instal·lació de rack | genis, Ivan | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | 0.5 | 0%
11 | Instal·lació etapa potencia 1 i 2 | engel, oriol | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 | 2 | 0%
12 | Instal·lació filtre i patch panels | engel, oriol | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | 3 | 0%
13 | Instal·lació Focus | ivan, aitor | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | 4 | 0%
14 | Instal·lació de Projector i "promter" | genis , aitor | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | 3 | 0%
15 | Instal·lació de Pantalla ("escenari") | alejandro, aitor | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | 3 | 0%
16 | Instal·lació d'ordinadors (programari tb) | engel, oriol | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2 | 2 | 0%
17 | Instal·lació de Taula de só | oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 0%
18 | Instal·lació de controladora DJ | aitor, Ivan | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 0%
19 | Instal·lació altaveu L i R | alejandro, engel | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 0%
20 | Instal·lació emissora | engel, oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 0%
21 | Instal·lació antena | alejandro, genis | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 0%
22 | Instal·lació altaveu SW | oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 0%
23 | Instal·lació antena (BackUP) | alejandro, genis | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 1 | 0%
24 | [6 empty] | 0%
25
26
27
28
29
30

## Exec. del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 2 - Bar Musical
|  |  | Data inici |  | 2026-01-19
|  |  | Data finalització |  | 2026-02-20
[8 empty] | 1a Setmana |  |  |  |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  |  | 5a Setmana |  |  |  |  | 6a Setmana | 7a Setmana
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20
[5 empty] | Dies | Hores | % | [27 empty] | Comentaris / Desviació de la previsió | bar: 2026-01-30; 2026-02-06; 2026-02-16
1 | Reunió amb el client | tots | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2 | 2 | 100%
2 | Fulla de requeriments | oriol | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 1 | 100%
3 | Realització esquemes | tots | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2 | 3 | 100%
4 | Càlcul Altaveus | engel | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | 1 | 100%
5 | Mesurar distàncies cablejat | tots | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1 | 0.5 | 100%
6 | Comanda Inicial | tots | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | 2 | 100%
7 | Soldadura patch panel | tots | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 10 | 10 | 100%
8 | Tirada de canals | ivan, alejandro | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 1 | 100%
9 | Instal·lació cablejat altaveus | alejandro, genis | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | 0.5 | 100%
10 | Instal·lació de rack | genis, Ivan | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1 | 0.5 | 100%
11 | Instal·lació etapa potencia 1 i 2 | engel, oriol | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 5 | 5 | 100%
12 | Instal·lació filtre, eq i patch panels | engel, oriol | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 5 | 5 | 100%
13 | Instal·lació Focus | ivan, aitor | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | 4 | 100%
14 | Instal·lació de Projector i "promter" | genis , aitor | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2 | 3 | 100%
15 | Instal·lació de Pantalla ("escenari") | alejandro, aitor | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 0.5 | 100%
16 | Instal·lació d'ordinadors (programari tb) | engel, oriol | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2 | 2 | 100%
17 | Instal·lació de Taula de só | oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 100%
18 | Instal·lació de controladora DJ | oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 100%
19 | Instal·lació altaveu L i R | alejandro, engel | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 100%
20 | Instal·lació emissora | engel, oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 100%
21 | Instal·lació antena | alejandro, genis | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | 1 | 100%
22 | Instal·lació altaveu SW | oriol | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 1 | 100%
23 | Instal·lació antena (BackUP) | alejandro, genis | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 1 | 0%
24
25
26
27
28
29
30