## Planificació del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 4 - Auditori
|  |  | Data inici |  | 2026-04-17
|  |  | Data finalització |  | 2026-05-07
[8 empty] | 1a Setmana |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  | 5a Setmana | 6a Setmana | 7a Setmana
[9 empty] | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07
[5 empty] | Dies | Hores | % |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | f | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Comentaris / Desviació de la previsió
1 | Cablejat
2 | Verificació de la instal·lació (Cablejat de: Xarxa, Só, etc.) | Tots | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | 4 | 10%
3 | Xarxa informàtica | Oriol
4 | Connexionat de el cablejat de xarxa al Switch | * | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 0.1 | 0%
5 | Ordinadors | Oriol, Engel, Ivan (x3PC'S)
6 | Instal·lació i configuració ordinadors de control | Oriol, Engel | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 4 | 0%
7 | Instal·lació i configuració ordinador tarima | Alejandro+Ivan | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 4 | 0%
8 | Megafonia i sonorització | Aitor, Alejandro
9 | Muntage del rack | Aitor, Genis | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 0%
10 | Instal·lació d'elements del rack (Eq, DVD, Compresor, etc.) | Aitor, Ivan, Genis | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | 4 | 0%
11 | Instal·lació d'altaveus | Aitor, Genis | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 0%
12 | Instal·lació de microfonia | Alejandro | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | 1 | 0%
13 | Video i projecció | Genis, Alejandro, Oriol
14 | Instal·lació Extensors VGA/HDMI | Genis, Alejandro | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 | 2 | 0%
15 | Instal·lacció ATEM Mixer | Oriol | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 5 | 0%
16 | Instal·lació de PTZ | Genis, Alejandro | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 4 | 0%
17 | Instal·lació de radioenllaç | Aitor, Engel | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2 | 5 | 0%
18 | Configuració transmodulador a TDT | Aitor, Engel | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2 | 3 | 0%
19 | I·luminació | Engel,Ivan
20 | Configuració canals DMX | Engel, Ivan | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 1 | 2 | 0%
21 | Instal·lació de taula de control | Engel, Aitor | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 1 | 2 | 0%
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Exec. del projecte
|  |  | Empresa | Fast Nets
|  |  | Projecte | Projecte 4 - Auditori
|  |  | Data inici |  | 2026-04-17
|  |  | Data finalització |  | 2026-05-07
[8 empty] | 1a Setmana |  | 2a Setmana |  |  |  |  | 3a Setmana |  |  |  |  | 4a setmana |  |  |  | 5a Setmana | 6a Setmana | 7a Setmana
[9 empty] | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04
Ordre | Tasca | Responsables | Data inici | Data finalització | Durada |  | Asoli-ment |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07
[5 empty] | Dies | Hores | % |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | f | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Comentaris / Desviació de la previsió
1 | Cablejat
2 | Verificació de la instal·lació (Cablejat de: Xarxa, Só, etc.) | Tots | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | 4 | 100%
3 | Xarxa informàtica | Oriol
4 | Connexionat de el cablejat de xarxa al Switch |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 0.1 | 100%
5 | Ordinadors | Oriol, Engel, Ivan (x3PC'S)
6 | Instal·lació i configuració ordinadors de control | Oriol, Engel | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 4 | 100%
7 | Instal·lació i configuració ordinador tarima | Alejandro+Ivan | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | 4 | 100%
8 | Megafonia i sonorització | Aitor, Alejandro
9 | Muntage del rack | Aitor, Genis | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 100%
10 | Instal·lació d'elements del rack (Eq, DVD, Compresor, etc.) | Aitor, Ivan, Genis | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | 4 | 100%
11 | Instal·lació d'altaveus | Aitor, Genis | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 100%
12 | Instal·lació de microfonia | Alejandro | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | 1 | 100%
13 | Video i projecció | Genis, Alejandro, Oriol
14 | Instal·lació Extensors VGA/HDMI | Genis, Alejandro | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 1 | 100%
15 | Instal·lacció ATEM Mixer | Oriol | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 4 | 100%
16 | Instal·lació de PTZ | Genis, Alejandro | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | 1 | 100%
17 | Instal·lació de radioenllaç | Aitor, Engel | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 1 | 1 | 100%
18 | Configuració transmodulador a TDT | Aitor, Engel | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 1 | 1 | 100%
19 | I·luminació | Engel,Aitor, Ivan
20 | Configuració canals DMX | Engel, Ivan | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 1 | 1 | 100%
21 | Instal·lació de taula de control | Engel, Aitor | 2026-05-06 | 2026-06-06 | 1 | 1 | 100%
22
23
24
25
26
27
28
29
30